## Sheet1
แผนการพัฒนาระบบงาน AK 2021
ปรับปรุงเมื่อ : 06.01.2021
ลำดับ | รายการ | ม.ค.64 |  |  |  | ก.พ.64 |  |  |  | มี.ค.64
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ระบบ Production
1 | Demo ระบบฯ | bar: ม.ค.64 2
2 | ทดลองการใช้งาน | bar: ม.ค.64 2 to ก.พ.64 4
- แผนก Production ทั้งหมด | bar: ม.ค.64 2 to ก.พ.64 4
- แผนก Warehouse (ในส่วนของการสร้าง Barcode / Raw material) | bar: ม.ค.64 2 to ก.พ.64 4
- แผนก Technic (จัดการรายการสินค้า , ตัดเกรด) | bar: ม.ค.64 2 to ก.พ.64 4
3 | ทดลองการใช้งาน Report | bar: ม.ค.64 4 to ก.พ.64 4
- รายงานผลผลิตประจำวัน | bar: ม.ค.64 4 to ก.พ.64 4
- รายงาน Sending / Receive | bar: ม.ค.64 4 to ก.พ.64 4
- รายงาน Stock | bar: ม.ค.64 4 to ก.พ.64 4
- รายงาน WIP | bar: ม.ค.64 4 to ก.พ.64 4
4 | ทดลองการใช้งานเมนูที่ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ WMS (Send, Receive, Return) | bar: ก.พ.64 1 to ก.พ.64 3
5 | เชื่อมต่อข้อมูลกับ WMS (ไม่นำเข้าข้อมูล Production เดิม) | bar: ม.ค.64 3 to ก.พ.64 3
6 | แก้ไขระบบฯ ตามที่แจ้งในส่วนของการทดลอง | bar: ม.ค.64 2 to ก.พ.64 2
7 | สรุปการทดลองการใช้งาน | bar: ม.ค.64 4; ก.พ.64 2; ก.พ.64 4
8 | ใช้งานระบบฯ | bar: มี.ค.64 1
* เข้าประชุมระบบงาน 2 ครั้งต่อเดือน